附件1
合肥市科技馆2026年全国科普月系列活动——“重器流韵·欢乐夜汇”科学晚会项目采购需求
一、项目概况与基本要求
1、项目名称：合肥市科技馆2026年全国科普月系列活动——“重器流韵·欢乐夜汇”科学晚会项目
2、举办时间：2026年11月11日、12日晚（具体演出日期以采购人通知为准）。
3、举办地点：蜀西湖馆区负一层科学剧场。
4、总 时 长：每场70-90分钟。
5、节目规模：序篇＋3个篇章＋尾声，不少于9个正式节目；篇章分别为“探微·量子”“逐日·聚变”“问天·深空”。
6、目标受众：社会公众
二、晚会内容与节目要求
1、总体要求：晚会紧扣合肥大科学装置，以“AI创作+真人演绎”呈现从微观量子到宏观聚变、再到深空探测的探索故事，将大科学装置转化为可感知的城市名片与科学文化消费场景。
2、篇章与时长（具体节目名称、形式与编排以采购人最终确认的节目单及实施方案为准）：

	板块
	核心科学装置/主题
	时长

	[bookmark: _GoBack]序篇
	活动主题片（合肥大科学装置与科技宣传）
	不少于3分钟

	第一篇章
探微·量子
	量子信息：墨子号、九章、祖冲之号
	20-30分钟

	第二篇章
逐日·聚变
	核聚变：EAST（全超导托卡马克）、聚变堆主机关键系统综合研究设施
	15-25分钟

	第三篇章
问天·深空
	天都实验室
	15-25分钟


3、内容方向：各篇章须围绕对应大科学装置，将真实科学数据、概念与叙事转化为可听可看的视听体验；鼓励运用数据转音乐、AI视觉生成、人机协同演绎等手段降低认知门槛、保留科学严谨。
4、创意方案与节目编排：投标人应基于上述框架提交创意方案与节目框架，最终以采购人确认的节目单、脚本及舞台调度方案为准；节目调整不影响本合同已约定的服务范围与验收标准。
三、AI创作与科学准确性要求
1、投标人须有科学顾问+导演双审核机制，AI生成内容须经“AI生成—人工审核—科学顾问把关”的审核流程，确保物理概念准确、史实无误。
2、AI生成内容（含音乐、视觉、音效、诗歌意象等）须为原创或已取得合法授权，版权清晰、可商用，交付时须提供原创声明或授权证明。
3、数据转音乐、AI视觉生成等须基于真实科学数据，经科学顾问确认后方可用于正式演出，严禁硬核概念错误。
4、科学性与艺术性平衡：在降低认知门槛的同时，不得歪曲或夸大科学事实。
四、演出团队与人员要求
1、投标人须组建完整执行团队，至少包含：项目总导演、舞台监督、主持，以及化妆、舞台技术、现场执行等工作人员。须提供满足演出需要的演员、演奏/演唱人员。每场演出演员人数不少于65人（含节目创排）。
2、如涉及未成年参演人员（童声合唱），项目配置的带队指导老师须具备二级演员及以上专业职称资质。
3、团队规模、专业配置及人员数量须经由馆方确认。
4、须保障两天的演出质量稳定，并配合采购人完成全流程彩排与技术合成。
五、舞台临时设备与道具
1、灯光音响系统配置和数量不低于以下标准：
	名称
	数量
	参数

	切割灯
	不少于8台
	LED光源，功率不低于1400w

	光束灯
	不少于30台
	功率不低于380w

	LED染色灯
	不少于20只
	全彩200W以上

	SHURE无线话筒
	不少于6套
	

	面光TRUSS架立柱
	满足灯光架设需求，为确保稳固，建议规格不低于400cm*400cm

	灯光音响技术师
	不少于3人
	

	设备往返运输和专业装拆技术员
	该晚会配套的相关设备的拆装须在短时间内完成，不得影响运营开馆期间的日常演出，建议配备不少于6人。


灯光设备配置与数量及搭建的具体方案须经馆方认可，须满足晚会氛围与效果需求。
2、舞台道具与舞美（剧场内）：道具、服装、简易舞美与氛围布置由馆方确认。
3、设备与搭建须符合场馆安全标准，不影响展厅正常运营；所报设备与服务如有缺项、漏项，由中标方免费补齐。
六、进度节点
1、创作阶段：中标后至2026年10月10日前，完成方案深化、AI创作测试、科学准确性终审，提交各个节目内容大纲，背景视频小样，AI创作小样。
2、排练阶段：2026年10月完成节目排练、视觉素材制作、舞台技术对接。
3、进场合成：2026年11月上旬完成进场搭建、技术合成、带妆彩排。
4、正式演出：2026年11月11日、12日晚。
七、版权与责任
1、中标方保证活动中使用的音乐、音效、舞蹈、演奏乐曲、图片与视频素材不存在版权争议；如因此引发纠纷，由中标方承担全部法律责任。
2、所报设备与服务的完整性由中标方负责，出现缺项、漏项应由中标方免费补齐。
3、舞台搭建、设备运输与演出过程中的安全责任由中标方承担，须符合采购人场馆安全管理规定。
八、应急预案与撤场
1、中标方需评估活动可能存在的风险因素，制定详细的风险控制措施与突发事件应急响应计划，明确处理流程与责任人。
2、按照活动计划高效、安全地完成撤场，恢复场地并确保整洁，不留安全隐患；配合采购人完成撤展所需流程与材料。

